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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_____________ №____
                   г. Карабаш




О внесении изменений в

постановление администра-

ции Карабашского городского

округа от 13.09.2018г. № 631
В связи с уточнением Решения Собрания депутатов Карабашского городского округа от 14.12.2021г. № 150 «О бюджете Карабашского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Срок действия муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации Карабашского городского округа от 13.09.2018г. № 631 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма в Карабашском городском округе» продлить до 2025 года, и внести следующие изменения: 

- паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма в Карабашском городском округе» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «IV Система мероприятий Программы и объем их финансирования» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «V. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение);
- раздел «VII. Ожидаемые результаты реализации Программы» (приложение);
- раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение);

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http: www.karabash-go.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по общим вопросам Лепешкова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия 
главы Карабашского городского округа                                        С.Н. Афанасенко

Согласовано

Зам главы гор.

окр. по общ вопр                     А.А. Лепешков

Зам. главы гор.

окр. по СВ



А.С. Чернова

Нач. упр. фин                           И.В. Забнина

МКУ «УО КГО»


Н.В. Полякова

ОЭР




А.Г. Ахатова

Юрид. отдел


Е.Л. Сазонова
Отп. 6 экз.

1-в дело

2- МКУ «УО КГО»

3- ОЭР

4- упр. фин.

5- отд. ОКР

6-прок-ра

Исп. Майоров А.В.
                                                                                                                         Приложение








                     Утверждено постановлением








                   администрации Карабашского







                                        городского округа







                                     от ________ № ____
ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Профилактика терроризма 

 в Карабашском городском округе»

	Ответственный исполнитель  муниципальной Программы
	Отдел организационно – контрольной работы администрации Карабашского городского округа

	Соисполнители муниципальной Программы
	- Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и экологии»;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа 

- Отдел спорта туризма и молодежной политики администрации Карабашского городского округа 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры КГО»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Карабашского городского округа»;

- ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш»;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа;

- Отделение полиции «Карабашское» МО МВД РФ «Кыштымский». 

	Программно-целевые инструменты муниципальной Программы
	В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

	Основные цели муниципальной Программы
	Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения

	Основные задачи муниципальной Программы
	Реализация государственной политики в области профилактики терроризма.

Предупреждение террористических актов на территории Карабашского городского округа.

Осуществление мер правового, организационного, административного характера, направленных на профилактику терроризма.

Укрепление технической оснащенности организаций и учреждений, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий. 



	Целевые индикаторы  и показатели муниципальной Программы
	Количество террористических актов на территории Карабашского городского округа;
Количество разработанных паспортов безопасности на объектах с массовым пребываем людей;

Количество объектов, в которых должна быть усовершенствована система технической защиты от террористических актов



	Этапы и сроки реализации муниципальной Программы
	Осуществляется в 1 этап, рассчитана на 2019-2025 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы
	областной бюджет в сумме 4 091,6 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 1 536,2 тыс. руб.

2023 год – 851,8 тыс. руб.

2024 год – 851,8 тыс. руб.
2025 год – 851,8 тыс. руб.
местный бюджет в сумме 8 407,0 тыс. руб.,
2019 год – 402,8 тыс. руб.

2020 год – 378,9 тыс. руб.

2021 год – 3 240,6 тыс. руб.

2022 год – 3 664,7 тыс. руб.

2023 год – 240,0 тыс. руб.

2024 год – 240,0 тыс. руб.
2025 год – 240,0 тыс. руб.
Всего по Программе 12 498,6 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
	Количество террористических актов на территории Карабашского городского округа, единиц:

2019 год – 0;

2020 год – 0;

2021 год – 0;
2022 год – 0;

2023 год – 0;
2024 год – 0;
2025 год – 0.

Количество разработанных паспортов безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, штук:

2019 год – 7;

2020 год – 0;

2021 год – 12;
2022 год – 0;

2023 год – 0;
2024 год – 0;
2025 год – 0.

Количество объектов, в которых должна быть усовершенствована система технической защиты от террористических актов, единиц:

2019 год – 10;

2020 год – 12;

2021 год – 12;
2022 год – 12;

2023 год – 12;
2024 год – 12;
2025 год – 12.


« IV. Система мероприятий Программы и объем их финансирования»

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Исполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Финансовые затраты (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Всего
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	1
	Обучение руководителей, специалистов администрации КГО по вопросам организации антитеррористической деятельности.
	Администрация КГО


	2019г.
	местный бюджет
	25,2
	25,2
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-

	2
	Изготовление и размещение  наглядной агитации по профилактике терроризма в учреждениях образования.
	МКУ «Управление образования», Администрация КГО (2021 год) 


	2019-2022гг.
	местный бюджет
	62,0
	1,0
	1,0
	30,0
	30,0
	-
	-
	-

	3
	Разработка конкретных мероприятий по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2021гг. 
	МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», отдел спорта туризма и молодежной политики, ГБУЗ «Городская больница г.Карабаш», МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  


	2019г.
	без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Организация проведения семинаров по профилактике терроризма для руководителей .
	Администрация КГО

ООКР
	2019-2021гг.
	без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Организация и проведение с учащимися и персоналом образовательных, бюджетных учреждений, тренировок по ликвидации последствий ЧС.
	 МКУ «УГЗ и Э»,          
	2019-2021гг.
	без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Размещение в газете «Карабашский рабочий» и на официальным сайте администрации Карабашского городского округа информации о принимаемых мерах антитеррористического характера. 
	отдел организационно-контрольной работы

администрации КГО
	2019-2021гг.
	без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Проведение работы с руководителями коммунальных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и жилых домов. 
	Отдел ЖКХ
	2019-2021гг.
	средства предприятия
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Обновление и корректировка паспортов антитеррористической защищенности муниципальных учреждений.
	МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», ГБУЗ «Городская больница г.Карабаш», администрация КГО, МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  
	2019-2021гг.
	без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Разработка  паспортов безопасности в соответствии с постановлением Правительства  РФ 25.03.2015г №272.
	ОП «Карабашское»

МКУ «УГЗ и Э»


	2019-2021гг.
	без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Установка ограждения коррекционной школы МКОУ «ОШИ»
	МКУ «Управление образования КГО»
	2019г.
	местный бюджет
	180,0
	180,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Установка электронной проходной в МКОУ «СОШ № 1»
	МКУ «Управление образования КГО»
	2019г.
	местный бюджет
	194,0
	194,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Приобретение светодиодных прожекторов МКОУ «ОШИ»
	МКУ «Управление образования КГО»
	2019 г.
	местный бюджет
	2,6
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Экстренный выезд наряда полиции в образовательных учреждениях
	МКУ «Управление образования КГО»
	2020-2022гг.
	местный бюджет
	2 181,2
	0,0
	208,3
	871,9
	1 101,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Приобретение оборудования ПРОТОН (системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб)
	МКУ «Управление образования КГО»
	2020г.
	местный бюджет
	127,8
	0,0
	127,8
	-
	-
	-
	-
	-

	15 
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны
	МКУ «Управление образования КГО»
	2020-2022гг.
	местный бюджет
	135,1
	0,0
	30,8
	48,4
	55,9
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Приобретение жесткий дисков
	МКУ «Управление образования КГО»
	2020-2022гг.
	местный бюджет
	39,9
	0,0
	5,0
	5,8
	29,1
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Обслуживание системы видеонаблюдения «Ампер»
	МКУ «Управление образования КГО»
	2021-2022гг.
	местный бюджет
	285,0
	-
	-
	141,0 
	144,0


	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Подготовка учреждений к новому учебному году
	МКУ «Управление образования КГО»
	2020г.
	местный бюджет
	6,0
	-


	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Приобретение металлоискателей
	МКУ «Управление образования КГО»
	2021г.
	местный бюджет
	44,0
	0,0
	0,0
	39,6 
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Обеспечение образовательных организаций 1,2 категории квалифицированной охраной
	МКУ «Управление образования КГО»
	2022-2024гг.
	местный бюджет, областной бюджет
	2 633,6
	-
	-
	-
	450,0 (МБ)
	1 091,8 (851,8-ОБ; 240,0-МБ)
	1 091,8 (851,8-ОБ; 240,0-МБ)
	1 091,8 (851,8-ОБ; 240,0-МБ)

	21
	Установка дополнительных камер видеонаблюдения
	МКУ «Управление образования КГО»
	2022г.
	местный бюджет
	115,9
	0,0
	0,0
	0,0
	115,9
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Восстановление ограждения МКОУ «СОШ № 2»
	МКУ «Управление образования КГО»
	2022г.
	местный бюджет
	56,1
	0,0
	0,0
	0,0
	56,1 
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Оборудование помещений на первом этаже (пост охраны)
	МКУ «Управление образования КГО»
	2021-2022гг.
	местный бюджет
	176,3
	0,0
	0,0
	56,3 
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Демонтаж и монтаж ограждения ДОУ 10 
	МКУ «Управление образования КГО»
	2021г.
	местный бюджет
	1 427,9
	0,0
	0,0
	1 427,9 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Демонтаж и монтаж ограждения СОШ 6 
	МКУ «Управление образования КГО»
	2021г.
	местный бюджет
	598,3
	0,0
	0,0
	598,3 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Замена приемно-контрольного прибора
	МКУ «Управление образования КГО»
	2021г.
	местный бюджет
	21,4
	0,0
	0,0
	21,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных организаций
	МКУ «Управление образования КГО»
	2021г.
	местный бюджет, областной бюджет
	2 077,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 077,4 (1536,2-ОБ; 541,2-МБ)
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Установка ограждения и видеонаблюдения котельной ул. 1 мая
	Администрация КГО


	2022г.
	местный бюджет
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Монтаж охранной сигнализации в кабинете директора МКОУ «СОШ № 1»
	МКУ «Управление образования КГО»
	2022г.
	местный бюджет
	17,1
	0,0
	0,0
	0,0
	17,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ИТОГО:
	12 498,6
	402,8
	378,9
	3 240,6
	5 200,9
	1 091,8
	1 091,8
	1 091,8

	
	
	
	
	областной бюджет
	4 091,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1 536,2
	851,8
	851,8
	851,8

	
	
	
	
	местный бюджет
	8 407,0
	402,8
	378,9
	3 240,6
	3 664,7
	240,0
	240,0
	240,0

	
	
	
	
	средства предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Всего по Программе
	12 498,6
	402,8
	378,9
	3 240,6
	5 200,9
	1 091,8
	1 091,8
	1 091,8


V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

    Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренного на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2025 годах на проведение мероприятий Профилактика терроризма в Карабашском городском округе составит 12 498,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 402,8 тыс. руб. 

ОБ – 0,0 тыс. руб.;

МБ – 402,8 тыс. руб.,

Средства предприятий – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 378,9 тыс. руб.

ОБ – 0,0 тыс. руб.;

МБ – 378,9 тыс. руб.,

Средства предприятий – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 3 240,6 тыс. руб.

ОБ – 0,0 тыс. руб.;

МБ – 3 240,6 тыс. руб.,

Средства предприятий – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 5 200,9 тыс. руб.

ОБ – 1 536,2 тыс. руб.;
МБ – 3 664,7 тыс. руб.,

Средства предприятий – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 1 091,8 тыс. руб.
ОБ – 851,8 тыс. руб.;

МБ – 240,0 тыс. руб.,

Средства предприятий – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 1 091,8 тыс. руб.

ОБ – 851,8 тыс. руб.;

МБ – 240,0 тыс. руб.,

Средства предприятий – 0,0 тыс. руб.
2025 год – 1 091,8 тыс. руб.

ОБ – 851,8 тыс. руб.;

МБ – 240,0 тыс. руб.,

Средства предприятий – 0,0 тыс. руб.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

Количество террористических актов на территории Карабашского городского округа, единиц:

2019 год – 0;

2020 год – 0;

2021 год – 0;

2022 год – 0;

2023 год – 0;

2024 год – 0;

2025 год – 0.

Количество разработанных паспортов безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, штук:

2019 год – 7;

2020 год – 0;

2021 год – 12;

2022 год – 0;

2023 год – 0;

2024 год – 0;

2025 год – 0.

Количество объектов, в которых должна быть усовершенствована система технической защиты от террористических актов, единиц:

2019 год – 10;

2020 год – 12;

2021 год – 12;

2022 год – 12;

2023 год – 12;

2024 год – 12;

2025 год – 12.

VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной Программы.

2019 год
1. Обучение руководителей, специалистов администрации КГО по вопросам организации антитеррористической деятельности в 2019 году в сумме 25 200,00 руб. (7 человек * (средняя стоимость обучения на 1 чел.) 3 600,0 руб.);
2. Установка ограждения коррекционной школы МКОУ «ОШИ» в 2019 году в сумме 180 000,0 руб. (согласно сметы);
3. Установка электронной проходной в МКОУ «СОШ № 1» в 2019 году в сумме 194 000,00 руб. (согласно сметы);
4. Приобретение светодиодных прожекторов МКОУ «ОШИ» в 2019 году в сумме 2 600,00 руб.

5. Изготовление и размещение наглядной агитации по профилактике терроризма в учреждениях образования в 2019 году в сумме 1 000,00 руб.

2020 год

1. Экстренный выезд наряда полиции в образовательных организациях в 2020 году в сумме 208 300,00 руб. (12 учр. *12 мес.*1 446,53 руб./мес.);
2. Приобретение оборудования ПРОТОН (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб) в 2020 году в сумме 127 800,00 руб. (12 учр. * 10 650,00 руб.;

3. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны в 2020 году в сумме 30 800,00 руб. (12 учр. * 12 мес. * 213,89 руб.);

4. Приобретение жесткого диска в 2020 году для МКДОУ «Детский сад № 9» в сумме 5 000,00 руб.;
5. Изготовление и размещение наглядной агитации по профилактике терроризма в учреждениях образования в 2020 году в сумме 1 000,00 руб.

6. Подготовка учреждений к новому учебному году в 2020 году в сумме 6 000,00 руб. (12 учр. * 500,00 руб.).

2021 год

1. Изготовление и размещение наглядной агитации по профилактике терроризма в учреждениях образования в сумме 30 000,00 руб. 

2.  Экстренный выезд наряда полиции в образовательных учреждениях в 2021 году в сумме 871 900,00 руб. (12 учр. *12 мес.*6054,86 руб./мес.);
3. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны в 2021 году в сумме 48 400,00 руб. (12 учр. * 12 мес. * 336,11 руб.);

4. Приобретение жестких дисков в 2021 году в сумме 5 800,00 руб.

5. Обслуживание системы видеонаблюдения «Ампер» в 2021 году в сумме 141 000,00 руб. (12 учр. * 12 мес. * 979,16 руб.);
6. Приобретение металлоискателей в 2021 году в сумме 39 600,00 руб.;
7. Оборудование помещений на первом этаже (пост охраны) в сумме 56 300,00 руб.;

8. Демонтаж и монтаж ограждения ДОУ 10 в сумме 1 427 900,00 руб.;

9. Демонтаж и монтаж ограждения СОШ 6 в сумме 598 300,00 руб.;
10. Замена приемно-контрольного прибора в сумме 21 400,00 руб.
2022 год

1. Изготовление и размещение наглядной агитации по профилактике терроризма в учреждениях образования в сумме 30 000,00 руб. 

2.  Экстренный выезд наряда полиции в образовательных учреждениях в 2022 году в сумме 1 101 000,00 руб. (12 учр. *12 мес.* 7 645,83 руб./мес.);

3. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны в 2022 году в сумме 55 900,00 руб. (12 учр. * 12 мес. * 388,19 руб.);

4. Приобретение жестких дисков в сумме 29 100,00 руб.;

5. Обслуживание системы видеонаблюдения «Ампер» в 2022 году в сумме 144 000,00 руб. (12 учр. * 12 мес. * 1 000,00 руб.);
6. Приобретение металлоискателей в сумме 4 400,00 руб.;

7. Обеспечение образовательных организаций 1,2 категории квалифицированной охраной в сумме 450 000,00 руб.;

8. Установка видеокамер в сумме 115 900,00 руб.;

9. Восстановление ограждения МКОУ «СОШ № 2» в сумме 56 100,00 руб.;
10. Оборудование помещений на первом этаже (пост охраны) в сумме 120 000,00 руб.

11. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных организаций в сумме 2 077 400,00 руб.

12. Установка ограждения и видеонаблюдения котельной ул. 1 мая в сумме 1 000 000,00 руб.
13. Монтаж охранной сигнализации в кабинете директора МКОУ «СОШ № 1» в сумме 17 100,00 руб.
2023 год

1. Обеспечение образовательных организаций 1,2 категории квалифицированной охраной в сумме 1 091 800,00 руб.;

2024 год
1. Обеспечение образовательных организаций 1,2 категории квалифицированной охраной в сумме 1 091 800,00 руб.
2025 год
1. Обеспечение образовательных организаций 1,2 категории квалифицированной охраной в сумме 1 091 800,00 руб.

