КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Краткая информация по состоянию на 31.10.2023 год

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | % исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 |
| НП «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство 1 дворовой и 1 общественной территории) | 4 011 900,0 | 207 500,0 | 186 800,0 | 3 617 600,0 | 4011845,56 | 207 452,28 | 186 793,28 | 3 617 600,0 | 99,99 | 99,97 | 99,99 | 100 |
| «Чистая вода» (Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа) | 16 222 600,0 | 1 155 500,0 | 602 700,0 | 14 464 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды» (Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша) | 70 000 000,0 | 0 | 0 | 70 000 000,0 | 47 421 962,92 | 0 | 0 | 47 421 962,92 | 67,74 | 0 | 0 | 67,74 |
| НП «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Современная школа» (Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на базе МКОУ СОШ №1) | 220 800,0 | 110 000,0 | 110 800,0 | 0 | 220 800,0 | 110 000,0 | 110 800,0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики) | 314 000,0 | 100 000,0 | 214 000,0 | 0 | 274 000,0 | 80 000,0 | 194 000,0 | 0 | 87,26 | 80 | 90,65 | 0 |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 587 400,0 | 0 |  | 587 400,0 | 456 877,42 | 0 |  | 456 877,42 | 77,78 | 0 | 0 | 77,78 |
| НП «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Культурная среда» (Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек) | 85 531 300,0 | 2 000 000,0 | 3 341 300,0 | 80 190 000,0 | 75 126 192,57 | 1 756 694,74 | 2 934 822,07 | 70 434 675,76 | 87,83 | 87,83 | 87,83 | 87,83 |
| НП «Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Информационная безопасность» (Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области) | 615 100,0 | 0 | 615 100,0 | 0 | 615 050,0 | 0 | 615 050,0 | 0 | 99,99 | 0 | 99,99 | 0 |
| «Цифровое государственное управление» (Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области) | 386 100,0 | 0 | 386 100,0 | 0 | 267 614,39 | 0 | 267 614,39 | 0 | 69,31 | 0 | 69,31 | 0 |
| НП «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Финансовая поддержка семей, при рождении детей» | 610 800,0 | 0 | 610 800,0 | 0 | 491 950,20 | 0 | 491 950,20 | 0 | 80,54 | 0 | 80,54 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| РП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| Благоустройство дворовой территории дома № 17/5 по ул. Металлургов Карабашского городского округа Челябинской области. | 1) Заключен муниципальный контракт № 0169300040522000018 от 05.12.2022г. на сумму 3 310 089,30 руб. (ФБ – 2 990 182,88 руб., ОБ – 154 402,4 руб.) Подрядная организация ООО СК «Гарант». Начало выполнения работ: 15 апреля 2023г. Дата окончания: 01 августа 2023г. Работы выполнены и оплачены на 100 %. 2) Заключен прямой договор № 9 от 29 марта 2023г. на сумму 478 402,05 рублей (ФБ – 432 166,47 руб., ОБ – 22 315,54 руб.). Подрядная организации ООО СК "Гарант". Начало выполнения работ: 15 апреля 2023г. Дата окончания: 01 августа 2023г. Работы выполнены и оплачены на 100 %. | - |
| Благоустройство общественной территории по ул. Декабристов Карабашского городского округа Челябинской области. | Заключен прямой договор № 8 от 24 марта 2023г. на сумму 223 361,0 руб. (ФБ – 201 774,08, ОБ - 10 418,89 руб.). Подрядная организации ИП Менщикова Е.Н. Начало выполнения работ: 15 апреля 2023г. Дата окончания: 01 августа 2023г. Работы выполнены и оплачены на 100 %. | - |
| РП «Формирование комфортной городской среды» (Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) |  |  |
| Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линей озера Серебры. | Заключен муниципальный контракт № 0169300040523000010 от 12 мая 2023 г. на общую сумму 147 450 512,12 (увеличение цены Распоряжение от 26.09.2023г. № 785) с ООО «ПромСтрой» на благоустройство городской территории «Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша». Срок выполнения работ: с 15 мая 2023 года по 01 июля 2024 года. Работы ведутся по разработке грунта, устройство подстилающего слоя из песка, укладка кабеля (электрика) устройство песчаной подушки (электрика). Дорожно-тропиночная сеть. Укладка ступеней из плитняка, подготовка основание под плитняк (многофункциональный центр) укладка плитняка, локальная подсыпка по дтс в лесу. Монтаж металлокаркаса для лестниц (парящий путь). Закончили асфальтирование проездов 3606м2, установка светильников. Завершаются работы по обустройству городского пешеходного маршрута и природной зоны отдыха, входной зоны туристического центра. Подписано доп. соглашение об увеличении сметной стоимости контракта на основании полученного положительного заключения экспертизы № 74-2-1-2-0064-23 сметной стоимости. Происходит закрытие работ, запланированных на 2023 год, в соответствии с контрактом. Ассигнования выделенные в 2023г. по национальному проекту - 70 000 000,0 руб. На 01.11.2023г. кассовое исполнение по национальному проекту составляет 47 421 962,92 рублей. Выполнение 59 % от общего объема работ. | - |
| РП «Чистая вода» |  |  |
| Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа. По адресу г. Карабаш, ул. Озерная, 1В. | Контракт № 0169300040521000028 заключен 27 декабря 2021 года на сумму 167 990 070,0 руб. Подрядная организации ООО «РиЕл-строй». Начало строительства 19 января 2022г. На объекте ведутся строительно-монтажные работы по строительству здания станции очистки воды. Засыпка грунтом водоводов В1 и В2. Осуществлена врезка в существующий водовод. Установлены емкости исходной и очищенной воды, пожарные емкости. На станции очистки установлена кран-балка. Установили ворота. Смонтировали 7 фильтров для станции очистки, систему вентиляции и 2 отстойника. Осуществлена загрузка документов проектной документации на повторную экспертизу. Привезли и устанавливают крышные вентиляторы. Привезли блочно-модульную насосную станцию и комплектную трансформаторную подстанцию. Сдача объекта 1 декабря 2023г. Отставание от графика 421 день. Техническая готовность объекта 47,1%. | - |
| РП «Современная школа» |  |  |
| Приобретение 5 (пяти) многофункциональных устройств (МФУ) для функционирования пункта проведения экзаменов (в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»). | Заключен муниципальный контракт № 05 - 23 от 01 февраля 2023г. На общую сумму 220 800,00 руб. Контракт исполнен и оплачен на 100 %. | - |
| РП «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики) |  |  |

| Мероприятия в области молодежной политики | На 31 октября 2023г. заключено 15 (пятнадцать) договоров, исполнены и оплачены на сумму 194 000,00 руб. (ОБ). 80 000,00 руб. (МБ) - на приобретение призовой продукции под отчёт. | - |
| --- | --- | --- |

| РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард»; разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. | Увеличилась численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард»; разработка Дорожной карты развития системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций по муниципалитету (утверждена начальником МКУ «Управление образования КГО»). По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 1 штатной единицы (СОШ № 1 - 0,5 ст.; СОШ № 2 - 0,25ст.; СОШ № 4 – 0,25ст.). За период январь - октябрь 2023г. были произведены выплаты в сумме 426877,42 рублей. | - |
| РП «Культурная среда» |  |  |
| Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11. | Контракт № 0169300040522000005 от 12 мая 2022 года на сумму 252 245 827 руб. 83 копеек. Подрядная организация «Уральская Чернозёмная Компания» (ООО «УЧК») Срок завершения работ 23 декабря 2023г. Ввод объекта в эксплуатацию – 2024г. Ведется вертикальная планировка территории, монтаж металлоконструкций, закончено устройство основания под бетонные полы. Завершаются работы по монтажу сендвич-панелей. Завершено покрытие огнезащитой металлического каркаса здания. Выполняется монтаж вентиляции, произведена врезка в водовод. Заключен договор на поставку кровельных сендвич-панелей. Завершены работы по зрительному залу, выполнен уклон пола для зрителей, выполнено основание сцены, залит бетон, пол выполнен. Администрацией заключен договор на проведение дополнительных изысканий, результаты изысканий направлены в адрес проектной организации осуществляющей корректировку проекта. ООО «Перспектива» приступила к работам по подключению объекта к теплоснабжению. Проектная организация ООО «КазРемПроект» проводит работу по корректировке проекта. В настоящее время подготовлены документы для направления на повторную экспертизу сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315, загружаются документы в личный кабинет в экспертизу. На 01.11.2023г. кассовое исполнение по национальному проекту составляет 75 126 192,57 рублей. Техническая готовность на 02.11.2023г. – 52 %. | - |
| РП «Информационная безопасность» |  |  |
| Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области (Комплект обновления ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x включая платформу (upgrade hw10009), сеть 604 и услуги по установке, настройке, активации технической поддержки продукции ViPNet (ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x). | Проведение совместного аукциона – Центром закупок Челябинской области. Электронный аукцион признан несостоявшимся, по причине подачи одной заявки (ООО ЦИТ «ОЗОН»), эта заявка признана соответствующей. Контракт № 0869200000223001578 от 03 апреля 2023г. Сумма контракта составляет 615 050,00 руб. Срок оказания услуг до 31 августа 2023 года. Экономии нет. Контракт исполнен и оплачен на 100%. | - |
| РП «Цифровое государственное управление» |  |  |
| Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области: 1) Приобретение 3 (трех) персональных компьютера – Моноблока; 2) Приобретение 2 (двух) многофункциональных устройства (МФУ). | 1) Победитель совместного электронного аукциона - ИП Сологубов К.А. Контракт № 0869200000223002512 от 24 апреля 2023г. на сумму 133 119,87 руб., экономия составляет 106 736,13 руб. Акт о приемке № 43 от 13 июня 2023 г. подписан 14 июня 2023г. Платёжное поручение № 9328 от 21 июня 2023 г. Контракт исполнен и оплачен на 100%. 2) Победитель совместного аукциона - ООО «Микс». Контракт № 0869200000223003905 заключен 23 мая 2023г. на сумму 134 494,52 руб., экономия составляет – 675,85 руб. Акт о приемке № 48 от 20 июня 2023 г. подписан 22 июня 2023г. Платёжное поручение № 9707 от 27 июня 2023г. Контракт исполнен и оплачен на 100%. | - |

| РП «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выплаты производятся всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги. | По состоянию на 31 октября 2023 года 77 семьей получили выплаты на общую сумму 484 680,00 руб., услуги банка составили 7 270,20 рублей. | - |