



КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
[bookmark: OLE_LINK1]Краткая информация по состоянию на 31.10.2023 год 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
Бюджет РП
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100

	[bookmark: OLE_LINK3]НП «Жилье и городская среда»

	«Формирование комфортной городской среды»
(Благоустройство 1 дворовой и 1 общественной территории)
	4 011 900,0
	207 500,0
	186 800,0
	3 617 600,0
	4011845,56
	207 452,28
	186 793,28
	3 617 600,0
	99,99
	99,97
	99,99
	100

	«Чистая вода»
(Реконструкция водозабора 
оз. Серебры 
на территории Карабашского городского округа)
	16 222 600,0
	1 155 500,0
	602 700,0
	14 464 400,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	«Формирование комфортной городской среды»
(Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша)
	70 000 000,0
	0
	0
	70 000 000,0
	47 421 962,92
	0
	0
	47 421 962,92
	67,74
	0
	0
	67,74

	НП «Образование»

	«Современная школа»
(Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на базе МКОУ СОШ №1)
	220 800,0
	110 000,0
	110 800,0
	0
	220 800,0
	110 000,0
	110 800,0
	0
	100
	100
	100
	0

	[bookmark: _GoBack]«Социальная активность»
(Мероприятия в области молодежной политики)
	314 000,0
	100  000,0
	214 000,0
	0
	274 000,0
	80 000,0
	194  000,0
	0
	87,26
	80
	90,65
	0

	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	587 400,0
	0
	
	587 400,0
	456 877,42
	0
	
	456 877,42
	77,78
	0
	0
	77,78

	НП «Культура»

	[bookmark: OLE_LINK2]«Культурная среда»
(Создание центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тысяч человек)
	85 531 300,0
	2 000 000,0
	3 341 300,0
	80 190 000,0
	75 126 192,57
	1 756 694,74 
	2 934 822,07
	70 434 675,76
	87,83
	87,83
	87,83
	87,83

	НП «Цифровая экономика»

	«Информационная безопасность» (Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области)
	615 100,0
	0
	615 100,0
	0
	615 050,0
	0
	615 050,0
	0
	99,99
	0
	99,99
	0

	«Цифровое государственное управление» (Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области)
	386 100,0
	0
	386 100,0
	0
	267 614,39
	0
	267 614,39
	0
	69,31
	0
	69,31
	0

	НП «Демография»

	«Финансовая поддержка семей, при рождении детей»
	610 800,0
	0
	610 800,0
	0
	491 950,20
	0
	491 950,20
	0
	80,54
	0
	80,54
	0



Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год
	Текущий статус
	Риски

	РП «Формирование комфортной городской среды» 

	Благоустройство дворовой территории дома № 17/5 по ул. Металлургов Карабашского городского округа Челябинской области.
	1) Заключен муниципальный контракт № 0169300040522000018 от 05.12.2022г. на сумму 3 310 089,30 руб. (ФБ – 2 990 182,88 руб., ОБ – 154 402,4 руб.)
Подрядная организация ООО СК «Гарант».
Начало выполнения  работ: 15 апреля 2023г.
Дата окончания: 01 августа 2023г.
Работы выполнены и оплачены на 100 %.

2) Заключен прямой договор № 9 от 29 марта 2023г. на сумму 478 402,05 рублей (ФБ – 432 166,47 руб., ОБ – 22 315,54 руб.).
Подрядная организации ООО СК "Гарант".
Начало выполнения  работ: 15 апреля 2023г.
Дата окончания: 01 августа 2023г.
Работы выполнены и оплачены на 100 %. 
	-

	Благоустройство общественной территории по ул. Декабристов Карабашского городского округа Челябинской области.
	Заключен прямой договор № 8 от 24 марта 2023г. на сумму 223 361,0 руб. (ФБ – 201 774,08, ОБ - 10 418,89 руб.).
Подрядная организации ИП Менщикова Е.Н.
Начало выполнения  работ: 15 апреля 2023г.
Дата окончания: 01 августа 2023г.
Работы выполнены и оплачены на 100 %.
	-

	РП «Формирование комфортной городской среды» 
(Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)

	Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша.
Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линей озера Серебры.
	Заключен муниципальный контракт  № 0169300040523000010 от 12 мая 2023 г.  на общую сумму 147 450 512,12 (увеличение цены Распоряжение от 26.09.2023г. № 785) с ООО «ПромСтрой» на благоустройство городской территории «Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша».
Срок выполнения работ: с 15 мая 2023 года по 01 июля 2024 года.
Работы ведутся по разработке грунта, устройство подстилающего слоя из песка, укладка кабеля (электрика) устройство песчаной подушки (электрика).
Дорожно-тропиночная сеть. Укладка ступеней из плитняка, подготовка основание под плитняк (многофункциональный центр) укладка плитняка, локальная подсыпка по дтс в лесу. Монтаж металлокаркаса для лестниц (парящий путь). Закончили асфальтирование проездов 3606м2, установка светильников. Завершаются работы по обустройству городского пешеходного маршрута и природной зоны отдыха, входной зоны туристического центра. 
Подписано доп. соглашение об увеличении сметной стоимости контракта на основании полученного положительного заключения экспертизы № 74-2-1-2-0064-23 сметной стоимости.
Происходит закрытие работ, запланированных на 2023 год, в соответствии с контрактом.
Ассигнования выделенные в 2023г. по национальному проекту - 70 000 000,0 руб.
На 01.11.2023г. кассовое исполнение по национальному проекту составляет 47 421 962,92 рублей.
Выполнение 59 % от общего объема работ.
	-

	РП «Чистая вода»

	Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа.
По адресу г. Карабаш, ул. Озерная, 1В.
	Контракт № 0169300040521000028 заключен 27 декабря 2021 года на сумму 167 990 070,0 руб.  Подрядная организации ООО «РиЕл-строй».
Начало строительства 19 января 2022г.
На объекте ведутся строительно-монтажные работы по строительству здания станции очистки воды. Засыпка грунтом водоводов В1 и В2.  Осуществлена врезка в существующий водовод. Установлены емкости исходной и очищенной воды,  пожарные емкости. На станции очистки установлена кран-балка. Установили ворота. 
Смонтировали 7 фильтров для станции очистки, систему вентиляции и 2 отстойника.
Осуществлена загрузка документов проектной документации на повторную экспертизу. 
Привезли и устанавливают крышные вентиляторы.
Привезли блочно-модульную насосную станцию и  комплектную трансформаторную подстанцию.
Сдача объекта 1 декабря 2023г.
Отставание от графика 421 день.
Техническая готовность объекта 47,1%.
	-

	РП «Современная школа» 

	Приобретение 5 (пяти) многофункциональных устройств (МФУ) для функционирования пункта проведения экзаменов (в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»).
	Заключен муниципальный контракт № 05 - 23 от 01 февраля 2023г. На общую сумму 220 800,00 руб.
Контракт исполнен и оплачен на 100 %.
	-

	РП «Социальная активность»
(Мероприятия в области молодежной политики)


	Мероприятия в области молодежной политики
	На 31 октября 2023г. заключено 15 (пятнадцать) договоров, исполнены и оплачены на сумму 194 000,00 руб. (ОБ).
80 000,00 руб. (МБ) - на приобретение призовой продукции под отчёт.
	-


	РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию     с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:
увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард»;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций.
	Увеличилась численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард»; разработка Дорожной карты развития системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций по муниципалитету (утверждена начальником МКУ «Управление образования КГО»).
По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 1 штатной единицы (СОШ № 1 - 0,5 ст.; СОШ № 2 - 0,25ст.; СОШ № 4 – 0,25ст.). 
За период январь - октябрь 2023г. были произведены выплаты в сумме 426877,42 рублей.
	-

	РП «Культурная среда» 

	Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11.
	Контракт № 0169300040522000005 от 12 мая 2022 года на сумму 252 245 827 руб. 83 копеек.
Подрядная организация  «Уральская Чернозёмная Компания» (ООО «УЧК»)
Срок завершения работ 23 декабря 2023г. 
Ввод объекта в эксплуатацию – 2024г. 
Ведется вертикальная планировка территории, монтаж металлоконструкций, закончено устройство основания под бетонные полы. Завершаются работы по монтажу сендвич-панелей. Завершено покрытие огнезащитой металлического каркаса здания. Выполняется монтаж вентиляции, произведена врезка в водовод.
Заключен договор на поставку кровельных сендвич-панелей. Завершены работы по зрительному залу, выполнен уклон пола для зрителей, выполнено основание сцены, залит бетон, пол выполнен. 
Администрацией заключен договор на проведение дополнительных изысканий, результаты изысканий направлены в адрес проектной организации осуществляющей корректировку проекта. ООО «Перспектива» приступила к работам по подключению объекта к теплоснабжению.
Проектная организация ООО «КазРемПроект» проводит работу по корректировке проекта. В настоящее время подготовлены документы для направления на повторную экспертизу сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315, загружаются документы в личный кабинет в экспертизу. 
На 01.11.2023г. кассовое исполнение по национальному проекту составляет 75 126 192,57 рублей.
Техническая готовность на 02.11.2023г.  – 52 %.
	-

	РП «Информационная безопасность» 

	Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области (Комплект обновления ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x включая платформу (upgrade hw10009), сеть 604 и услуги по установке, настройке, активации технической поддержки продукции  ViPNet (ПАК ViPNet Coordinator  HW1000 4.x).
	Проведение совместного аукциона – Центром закупок Челябинской области. 
Электронный аукцион признан несостоявшимся, по причине подачи одной заявки (ООО ЦИТ «ОЗОН»), эта заявка признана соответствующей. 
Контракт № 0869200000223001578 от 03 апреля 2023г. Сумма контракта составляет 615 050,00 руб. Срок оказания услуг до 31 августа 2023 года. Экономии нет.
Контракт исполнен и оплачен на 100%.
	-

	РП «Цифровое государственное управление» 

	Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области: 
1) Приобретение 3 (трех) персональных компьютера – Моноблока;
2) Приобретение 2 (двух) многофункциональных устройства (МФУ).
	1) Победитель совместного электронного аукциона - ИП Сологубов К.А. 
Контракт № 0869200000223002512 от 24 апреля 2023г. на сумму 133 119,87 руб., экономия составляет 106 736,13 руб. 
Акт о приемке № 43 от 13 июня 2023 г. подписан 14 июня 2023г. Платёжное поручение № 9328 от 21 июня 2023 г.
Контракт исполнен и оплачен на 100%.

2) Победитель совместного аукциона - ООО «Микс». 
Контракт № 0869200000223003905 заключен 23 мая 2023г. на сумму 134 494,52 руб., экономия составляет – 675,85 руб.
Акт о приемке № 48 от 20 июня 2023 г. подписан 22 июня 2023г. Платёжное поручение № 9707 от 27 июня 2023г.
Контракт исполнен и оплачен на 100%.
	-


	РП «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» 

	Выплаты производятся всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги.
	По состоянию на 31 октября 2023 года 77 семьей получили выплаты на общую сумму 484 680,00 руб., услуги банка составили  7 270,20 рублей.
	-
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