



 КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
[bookmark: OLE_LINK1]Краткая информация по состоянию на 28.06.2024 год 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
Бюджет РП
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100

	[bookmark: OLE_LINK3]НП «Жилье и городская среда»

	[bookmark: _GoBack]«Формирование комфортной городской среды»
(Благоустройство 1 дворовой и 1 общественной территории) Реализация программ формирования современной городской среды
	4 109 615,72
	611 415,72
	186          500,00
	3 311      700,00
	620323,00
	92289,
71
	28144,84
	499888,45
	15,09
	15,09
	15,09
	15,09

	«Чистая вода»
(Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)


	48 234 900,00
	4  684 600,00
	1 742         400,00
	41 807   900,00
	30074657,69
	30078,87
	1202050,82
	28842528,0
	68,98
	0,64
	68,98
	68,98

	НП «Образование»

	«Современная школа» Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	7 611 500,00
	5 000   ,00
	304     300,00
	7 302     200,00
	2885984,52
	1895,8
	115365,75
	2768722,97
	37,92
	37,92
	37,92
	37,92

	«Социальная активность»
(Мероприятия в области  молодежной политики) - Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы "Молодежная политика в Карабашском 
городском округе"
	598                        000,00
	
200
000,00

	398      000,00
	
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	579 200,00
	0
	23         200,00
	556                      000,00
	346 232,00
	0
	13849,47
	332382,53
	59
	0
	59
	59

	НП «Демография»

	«Финансовая поддержка семей, при рождении детей»
 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27 октября 2005 года № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»
	552 100,00
	-
	552 100,00
	-
	269827,60
	-
	269827,60
	-
	48,87
	
	48,87
	



Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2024 год
	Текущий статус
	Риски

	     РП «Формирование комфортной городской среды» 

	Карабашский городской округ. 
Благоустройство 1 дворовой  территории и 1 общественная территория.
	Заключены муниципальный контракты:
- на благоустройство дворовой территории д.29, ул. Комсомольская, № 0169300040523000022 от 30.10.2023г. на сумму  3 489 292,72 руб. Срок выполнения работ с 15.04.2024г., окончание – до 01.08.2024г.
- на благоустройство общественной территории по ул. Свердлова, МК № 0169300040523000021 от 27.10.2023г. на сумму  620 323,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	-

	
                                                                                                                 РП «Чистая вода»

	Реконструкция водозаборы оз. Серебры на территории Карабашского городского округа 
	Контракт заключен в 27.12.2021  № 0169300040521000028, цена контракта167 990 070 рублей. Место нахождения объекта: г. Карабаш, Озерная 1В. Начало строительства  19.01.2022г.
Осуществлена врезка в существующий водовод водоводов В1 и В9. Установлены емкости исходной и очищенной воды,  пожарные емкости. На станции очистки установлена кран-балка. Установили ворота. Смонтировали 7 фильтров для станции очистки,  систему вентиляции и 2 отстойника. Получено заключение проектной документации, прошедшей повторную экспертизу от 10.10.2023г. Установили крышные вентиляторы, Привезли блочно-модульную насосную станцию и  комплектную трансформаторную подстанцию. Продолжается монтаж оборудования станции очистки воды. Выполняется монтаж электрооборудования.
Техническая готовность объекта 48.9%
	-

	
	РП «Современная школа»
	

	Карабашский городской округ.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования
на основе следующих целевых показателей:
1) Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область
«Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-
технической базе, от общего числа детей указанной категории;
2) Увеличение доля детей с ограниченными  возможностями здоровья, обучающихся в  коррекционных школах в
условиях современной здоровье сберегающих образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный
образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей.
	По данному мероприятию проведены аукционные процедуры, в следствие чего заключены контракты.
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка оргтехники
	Контракт от  21.02.2024 г.  № 10
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  145 899,00 рублей
в том числе:
ФБ –139 970,92
ОБ – 5 832,24
МБ - 95,84
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Соробан»
Предмет контракта: Поставка оргтехники
Дата заключения контракта : 21.02.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 145899,00 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка стендов
	Контракт от 21.02.2024 г.  № 11
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  449 545,00 рублей
в том числе:
ФБ – 431 279,36
ОБ -  17 970,33 
МБ -  295,31
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Региональный системный интегратор»
Предмет контракта: Поставка стендов
Дата заключения контракта : 21.02.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 449545,00рублей.
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка многофункциональных устройств

	Контракт от 04.03.2024 г.  № 0369300192924000001
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта: 257 823, 26  руб.
в том числе:
ФБ – 247 347,55
ОБ – 10 306,35 
МБ -  169,36
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Соробан»
Предмет контракта: Поставка многофункциональных устройств
Дата заключения контракта : 04.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 257823,26 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка экранов проекционных

	Контракт от  04.03.2024 г.  №  0369300192924000002
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  67 209, 22  руб.
в том числе:
ФБ –  64 478,41
ОБ --  2 686,66 
МБ --  44,15
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор»
Предмет контракта: Поставка экранов проекционных
Дата заключения контракта : 04.03.2024 г.
Дата завершения работ : 01.06.2024 г.
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 67209,22рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Оснащение оборудованием учебной мастерской общеобразовательной школы

	Контракт от 11.03.2024 г.  №  0369300192924000003
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  491 138,68 руб.
в том числе:
ФБ – 471 183,03
ОБ – 19 633,02 
МБ – 322,63
Поставщик : ИП Кузнецов Евгений Владимирович
Предмет контракта: Оснащение оборудованием учебной мастерской
Дата заключения контракта : 11.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 0 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Оснащение оборудованием учебной мастерской общеобразовательной школы


	Контракт от 21.02.2024 г.  №  0369300192924000004
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  355 189,38 руб.
в том числе:
ФБ – 340 757,55
ОБ --  14 198,51 
МБ -   233,32
Поставщик :  ИП Шахвердян Лиана Лерниковна
Предмет контракта: : Оснащение оборудованием учебной мастерской
Дата заключения контракта : 11.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 355189,38 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка оборудования для обучения трудовым процессам
	Контракт от 13.03.2024 г.  №  0369300192924000005
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  238 599,59 руб.
в том числе:
ФБ –  228 904,96
ОБ --  9 537,89 
МБ – 156,74
Поставщик : ИП Быстров Алексей Игоревич
Предмет контракта: Поставка оборудования для обучения трудовым процессам
Дата заключения контракта : 13.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 238599,59 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка персонального компьютера
	Контракт от 11.03.2024 г.  № 0369300192924000006
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  1 377 000,00 руб.
в том числе:
ФБ – 1 321 050,58
ОБ – 55 044,87 
МБ -  904,55
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «АРМТЕКС»
Предмет контракта: Поставка персонального компьютера
Дата заключения контракта : 11.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 0 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка микроскопов
	Контракт от 13.03.2024 г.  № 0369300192924000007
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  105 133,70 руб.
в том числе:
ФБ – 100 861,97
ОБ – 4 202,67 
МБ – 69,06
Поставщик : ИП Терехов Яков Иванович
Предмет контракта: Поставка микроскопов
Дата заключения контракта : 13.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 105133,70 рублей

	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка музыкального оборудования

	Контракт от 12.03.2024 г.  № 0369300192924000008
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  217 704,12  руб.
в том числе: 
ФБ – 208 858,50
ОБ – 8 702,61 
МБ -  143,01
Поставщик : ИП Епифанов Андрей Александрович
Предмет контракта: Поставка музыкального оборудования
Дата заключения контракта : 12.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 217704,12 рублей

	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка проекторов,подключаемых к компьютеру
	Контракт от 18.03.2024 г.  №   0369300192924000009
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  583 920,60  руб.
в том числе:
ФБ – 560 195,10
ОБ – 23 341,92 
МБ --  383,58
Поставщик : ИП Лебедев Никита Алексеевич
Предмет контракта: Поставка проекторов,подключаемых к компьютеру
Дата заключения контракта : 18.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 0 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка мебели
	Контракт от 15.03.2024 г.  №   0369300192924000010
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  1 048 881,25 руб.
в том числе:
ФБ – 100 623,75
ОБ – 41 928,49 
МБ – 689,01
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью « Офис-2000»
Предмет контракта: Поставка мебели
Дата заключения контракта : 15.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 1048881,25 рублей
	

	                                РП «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики)
	

		Мероприятия в области молодежной политики 



		На 30.06.2024г. заключено – 0 (ноль) контрактов, исполнены и оплачены на сумму 0,00 руб. (ОБ). 0,00 руб. (МБ) – на приобретение призовой продукции под отчет.



	

	РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях :
 увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет ,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами ;
участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащимся общеобразовательных организаций

	По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 1 штатной единицы (СОШ № 1-0,5 ст.; СОШ № 2-0,25 ст.; СОШ  № 4-0,25ст.)
	-


	РП «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» 

	Удельный вес граждан ,имеющих детей ,которым назначено пособие от общего числа обратившихся ,% 100
	Выплаты производятся всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги. По состоянию на 30 июня 2024 года 40 семей получили выплаты на общую сумму 265 840,00 руб., услуги банка составили 3 987,60 рублей.
Итого до индексации в сумме  6 360,00 руб., выплату получили 21 семья на общую сумму 133 560,0 руб. После индексации выплату в сумме 6614,00руб. получило 19 семей на общую сумму 132280,00 руб.
Выплаты производяться всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги.
В размере по 6614,00руб. выплачено за июнь: на 1- го ребенка – двойная выплата – 1 семья , на 2-го ребенка - 1 семья, на 3-го ребенка – 2 семьи, на 4 - го ребенка - 0 семьям, на 5-го и более ребенка - 0 семьям.
	-

	« Центр Культурного Развития »

	Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11
	Продолжается реализация проекта по строительству Центра культурного развития по адресу: г. Карабаш, ул. 23 годовщины Октября, 11
Муниципальный контракт от 12.05.2022 года № 0169300040522000005 
Заказчик: Администрация Карабашского городского округа
Стоимость контракта 252 245 827, 83 
в том числе: ФБ – 125 307 900,00
                      ОБ – 123 978 827,83
                      МБ – 2 959 100,00
Подрядчик: ООО «Уральская Чернозёмная Компания» 
виды работ:
Завершены работы по монтажу окон, отделочные работы оштукатуривания вентиляционной камеры, устройство наружных противопожарных окон. Завершаются работы по монтажу металлоконструкций, монтажу внутренних сетей водоснабжения и водоотведения (прессовочные работы), устройство наружных дверных проемов, устройство кровельных водосточных труб, монтаж внутренних сетей теплоснабжения, монтаж вентиляции. Проводится вертикальная планировка территории, электромонтажные работы, монтаж фасонных изделий (наличники), обшивка стен и перегородок гипсокартоном. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, монтаж слаботочных сетей, работы по устройству плитки из керамогранита, шпаклевочные и облицовочные работы (внутренняя отделка).
Проектная организация ООО «КазРемПроект» проводит работу по корректировке проекта. Получена экспертная оценка главного инженера-проектировщика. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы  ОГАУ «Госэкспертизы Челябинской области» от 26.01.2024 г. на предмет достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Планируется финансирование корректировки проектно-сметной документации.
На объекте осуществляется строительный контроль организацией ООО «СМУ «СтройПром». Организацией ООО «ТЭЗИС» проведено обследование объекта – оценка соответствия строительных конструкций проектной документации, получен отчет, подрядчиком проведены мероприятия по устранению замечаний.
Соглашением между Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на объекты культуры на 2024 год, в размере 51 293 500,00 (ОБ – 51 242 200,00, МБ – 51 300,00)  рублей.
На июль запланировано заключение дополнительных соглашений: в рамках увеличения цены контракта по Постановлению № 1315, а также по продлению сроков выполнения работ на объекте (в связи с согласованием нового дизайн-проекта).
Планируемое завершение строительства и ввод в эксплуатацию – до 31.12.2024 г.
Техническая готовность – 83 %.
	

	 «Благоустройство территорий рекреационного назначения»
«Серебры-зеркало души» ( не в рамках НП )

	Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша.
Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линией озера Серебры.
	Продолжается реализация проекта «Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша».
Муниципальный контракт  от 12.05.2023 года № 0169300040523000010            
Заказчик: Администрация Карабашского городского округа
Стоимость контракта - 147 450 512,12 (увеличение цены Распоряжение                                        от 26.09.2023г. №785)
в том числе: ФБ – 70 000 000,00 (грант)
                      ОБ – 73 520 920,95 
                      МБ – 3 929 591,17
Подрядчик: ООО «ПромСтрой»
виды работ:
Завершаются работы по обустройству городского пешеходного маршрута, природной зоны отдыха, экотропы и терренкура, входной зоны туристического центра. Ведутся работы по обустройству городской бухты на озере Серебры, «парящего пути» и по устройству лестницы на винтовых сваях. Установлен остановочный пункт. Завершены работы по обустройству площадки ТБО и автобусной остановки. Также завершены дополнительные работы по устройству посевного газона, бортового камня и покрытия из брусчатки для пешеходного движения. Начаты работ ы по обустройству Многофункционального центра.
Производится согласование проектной документации на сооружение комплекса  «Туристический центр» с организацией ООО «Проектная группа 8», осуществляющей авторский надзор на объекте, также заключен контракт с ООО «РАО.Эксперт», осуществляющим строительный контроль. На текущий момент готовиться дополнительное соглашение, предусматривающее проведение доп. Работ по Многофункцмональному центру.
Соглашением межу Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на благоустройство мест отдыха на 2024 год, в размере 51 624 315,00 (ОБ – 49 043 100,00, МБ –2 581 215,00)  рублей.
28.06.2024 заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ, а также дополнительных работ. 
Планируемое завершение благоустройства территории – до 01.09.2024г.
Техническая готовность – 79 %.
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