КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Краткая информация по состоянию на  30.06.2023 год

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | % исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 |
| «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство 1 дворовой и 1 общественной территории) | 4 011 900,0 | 207 500,0 | 186 800,0 | 3 617 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Чистая вода» (Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа) | 16 222 600,0 | 1 155 500,0 | 602 700,0 | 14 464 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды» (Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша) | 70 000 000,0 | 0 | 0 | 70 000 000,0 | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 10 000 000,00 | 14,29 | 0 | 0 | 14,29 |
| «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Современная школа» (Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на базе МКОУ СОШ №1) | 220 800,0 | 110 000,0 | 110 800,0 | 0 | 220 800,0 | 110 000,0 | 110 800,0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики) | 314 000,0 | 100 000,0 | 214 000,0 | 0 | 183 000,0 | 75 000,0 | 108 000,0 | 0 | 58,28 | 75 | 50,47 | 0 |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 587 400,0 | 0 | 23 496,21 | 563 903,80 | 310 800,00 | 0 | 12 432,12 | 298 367,88 | 52,91 | 0 | 52,91 | 52,91 |
| «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Культурная среда» (Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек) | 85 531 300,0 | 2 000 000,0 | 3 341 300,0 | 80 190 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационная безопасность (Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области) | 615 100,0 | 0 | 615 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цифровое государственное управление (Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области) | 386 100,0 | 0 | 386 100,0 | 0 | 267 614,39 | 0 | 267 614,39 | 0 | 69,31 | 0 | 69,31 | 0 |
| «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Финансовая поддержка семей, при рождении детей» | 610 800,0 | 0 | 610 800,0 | 0 | 253 100,40 | 0 | 253 100,40 | 0 | 41,44 | 0 | 41,44 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год* | Текущий статус** | Риски*** |
| --- | --- | --- |
| РП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| Благоустройство дворовой территории дома № 17/5 по ул. Металлургов Карабашского городского округа Челябинской области. | 1) Заключен муниципальный контракт № 0169300040522000018 от 05.12.2022г. на сумму 3 310 089,30 руб. (ФБ – 2 990 182,88 руб., ОБ – 154 402,4 руб.) Подрядная организация ООО СК «Гарант». Начало выполнения работ: 15.04.2023г. Дата окончания: 01.08.2023г. 2) Заключен прямой договор № 9 от 29.03.2023г. на сумму 478 402,05 рублей. (ФБ – 432 166,47 руб., ОБ – 22 315,54 руб.). Подрядная организации ООО СК "Гарант". Начало выполнения работ: 15.04.2023г. Дата окончания: 01.08.2023г. На 30.06.2023г. работы не начаты. | - |
| Благоустройство общественной территории по ул. Декабристов Карабашского городского округа Челябинской области. | Заключен прямой договор № 8 от 24.03.2023г. на сумму 223 361,0 руб. (ФБ – 201 774,08, ОБ - 10 418,89 руб.). Подрядная организации ИП Менщикова Е.Н. Начало выполнения работ: 15.04.2023г. Дата окончания: 01.08.2023г. На 30.06.2023г. процент выполнения работ 97 %. | - |
| РП «Формирование комфортной городской среды» (Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) |  |  |
| Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линей озера Серебры. | Заключен муниципальный контракт № 0169300040523000010 от 12.05.2023 г. на общую сумму 128 663 973,70 руб. с ООО «ПромСтрой» на благоустройство городской территории «Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша». Срок выполнения работ: с 15.05.2023 года до 01.07.2024 года. Дорожно-тропиночная сеть (выполнение 12%) . Электрика: Выполняются земляные работы по прокладке кабеля 1039м (27,5%). Процентное соотношение взято от общего объема каждого раздела. | - |
| РП «Чистая вода» |  |  |
| Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа. По адресу г. Карабаш, ул. Озерная, 1В. | Контракт № 0169300040521000028 заключен 27.12.2021 года на сумму 167 990 070,0 руб. Подрядная организации ООО «РиЕл-строй». На объекте ведутся строительно-монтажные работы по строительству здания станции очистки воды. Засыпка грунтом водоводов В1 и В2. Осуществлена врезка в существующий водовод. Установлены емкости исходной и очищенной воды, пожарные емкости. На станции очистки установлена кран-балка. Установили ворота. Привезли 7 фильтров для станции очистки. Идет монтаж системы вентиляции. Осуществлена загрузка документов проектной документации на повторную экспертизу. Привезли и устанавливают крышные вентиляторы. Сдача объекта 1 декабря 2023г. Техническая готовность объекта 46,8 %. | - |
| РП «Современная школа» |  |  |
| Приобретение 5 (пяти) многофункциональных устройств (МФУ) для функционирования пункта проведения экзаменов (в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"). | Заключен муниципальный контракт № 05 - 23 от 01.02.2023г. На общую сумму 220 800,00 руб. Контракт исполнен и оплачен на 100 %. | - |
| РП «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики) |  |  |

| Мероприятия в области молодежной политики | На 30.06.2023г. заключено 10 (десять) контрактов, исполнены и оплачены на сумму 108 000,00 руб. (ОБ). 75 000,00 руб. (МБ) - на приобретение призовой продукции под отчёт. | - |
| --- | --- | --- |

| РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард»; разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. | Увеличилась численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – на 10%; участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард» – 1 мероприятие (Спартакиада по военно-прикладным видам спорта). Разработка Дорожной карты развития системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций по муниципалитету (утверждена начальником МКУ «Управление образования КГО»). По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 1 штатной единицы (СОШ № 1 - 0,5 ст.; СОШ № 2 - 0,25ст.; СОШ № 4 – 0,25ст.). За период январь - июнь 2023г. были произведены выплаты в сумме 310 800,00 рублей. | - |
| РП «Культурная среда» |  |  |
| Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11. | Контракт № 0169300040522000005 от 12.05.2022 года на сумму 252 245 827 руб. 83 копеек. Подрядная организация «Уральская Чернозёмная Компания» (ООО «УЧК») Срок завершения работ 23.12.2023г. Ввод объекта в эксплуатацию – 2024г. На объекте ведется монтаж металлоконструкций. Подрядчиком определена схема раскладки сендвичпанелей и заключён договор на их поставку. Техническая готовность – 40 %. | - |
| РП «Информационная безопасность» |  |  |
| Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области (Комплект обновления ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x включая платформу (upgrade hw10009), сеть 604 и услуги по установке, настройке, активации технической поддержки продукции ViPNet (ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x)). | Проведение совместного аукциона – Центром закупок Челябинской области. Заключение контракта планируется 03 апреля 2023 года. Электронный аукцион признан несостоявшимся, по причине подачи одной заявки (ООО ЦИТ «ОЗОН»), эта заявка признана соответствующей. Контракт № 0869200000223001578 от 03.04.2023г. Сумма контракта составляет 615 050,00 руб. Экономии нет. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта и не позднее 31 августа 2023 года. | - |
| РП «Цифровое государственное управление» |  |  |
| Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области: 1) Приобретение 3 (трех) персональных компьютера – Моноблока; 2) Приобретение 2 (двух) многофункциональных устройства (МФУ). | 1) Победитель совместного электронного аукциона – ИП Сологубов К.А. Контракт № 0869200000223002512 заключен 24 апреля 2023г. на сумму 133 119,87 руб., экономия составляет 106 736,13 руб. Акт о приемке № 43 от 13 июня 2023 г. подписан 14 июня 2023г. Платёжное поручение № 9328 от 21 июня 2023 г. Контракт исполнен и оплачен на 100%. 2) Победитель совместного аукциона – ООО «Микс». Контракт № 0869200000223003905 заключен 23 мая 2023г. на сумму 134 494,52 руб., экономия составляет – 675, 85 руб. Акт о приемке № 48 от 20 июня 2023 г. подписан 22 июня 2023г. Платёжное поручение № 9707 от 27 июня 2023г. Контракт исполнен и оплачен на 100%. | - |

| РП «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выплаты производятся всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги. | По состоянию на 30 июня 2023 года 40 семьей получили выплаты на общую сумму 249 360,00 руб., услуги банка составили 3 740,40 рублей. | - |