Утвержден

постановлением администрации

Карабашского городского округа

от  25.12.2015 г. № 468

План мероприятий

(«дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Карабашского городского округа на 2016 год

| № п/п | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик |  |  |  |  | Ответственный за внедрение успешной практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |
|  | этап реализации | результат этапа | дата начала | дата окончания |  | ответственный за этап реализации |
| 1.1. | Формирование инвестиционного паспорта общей информацией о муниципальном образовании | Параметры социально-экономического развития муниципального образования; Наличие нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании; Информация о механизме поддержки, преференциях и льготах, предоставляемых инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства; Перечень объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории муниципального образования; Перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности; Перечень инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых муниципальным образованием | 01.02.2016г. | 15.04.2016г. |  | Начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 1.2. | Актуализация сведений инвестиционного паспорта | Оперативное обновление информации | постоянно | До 31.12.2016 |  | Начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 1.3. | Размещение инвестиционного паспорта в открытом доступе | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Карабашского городского округа в сети Интернет и СМИ | 01.04.2016г. | 01.05.2016г. |  | Начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 1.4. | Проведение ведомственной оценки | положительный результат оценки | 15.06.2016г. | 01.07.2016г. |  | Проектный офис |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | положительный результат экспертизы | 15.06.2016г. | 01.07.2016г. |  | Экспертная группа |
| 1.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.08.2016г. | 10.08.2016 г. |  | Агентство стратегических инициатив |
| 2. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. |
|  | Планируемый КПЭ: Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение опыта внедрения данной практики в муниципалитетах | Отбор наиболее подходящих методов внедрения практики для КГО | 11.01.2016 г. |  | 11.02.2016 г. | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 2.2. | Разработка проекта Административного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Проект муниципального правового акта | 11.02.2016 г. |  | 11.05.2016 г. | Руководители структурных подразделений администрации Карабашского городского округа: Начальник отдела экономического развития Ахатова А.Г.; Начальник отдела муниципального имущества Коробова Г.В.; Начальник отдела архитектуры и градостроительства Дементьев М.В.; Начальник отдела ЖКХ Демина И.В.; Начальник отдела по охране окружающей среды Бояркина Т.А. |
| 2.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта | 11.05.2016 г. |  | 25.05.2016 г. | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 2.4. | Принятие и утверждение муниципального правового акта об утверждении административного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Муниципальный правовой акт | 25.05.2016 г. |  | 03.06.2016 г. | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа; Начальник правового отдела администрации Карабашского городского округа Мирошникова О.И. |
| 2.5. | Размещение текста муниципального правового акта на официальном сайте Администрации КГО | Текст муниципального правового акта на официальном сайте Администрации КГО | 03.06.2016 г. |  | 06.06.2016 г. | Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа Бачурина Н.А. |
| 2.6. | Заключение соглашений между Администрацией КГО, Правительством Челябинской области и ресурсоснабжающими организациями об обеспечении инвестиционных проектов энергоресурсами | Заключенные соглашения | 06.06.2016 г. |  | 06.07.2016 г. | Заместитель главы Карабашского городского округа Скалозубов И.А.; Начальник правового отдела администрации Карабашского городского округа Мирошникова О.И. |
| 2.7. | Организация проведения опроса инвесторов о степени их удовлетворенности качеством сопровождения инвестиционного проекта по принципу "одного окна" | Удовлетворенность качеством сопровождения инвестиционного проекта - не менее 70% | 06.06.2016 г. |  | 06.07.2016 г. | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа; |
| 2.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 07.07.2016 г. |  | 20.07.2016 г. | Экспертная группа |
| 2.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Челябинской области | 20.07.2016 г. |  | 03.08.2016 г. | Проектный офис |
| 2.10. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.08.2016 г. |  | 10.08.2016 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 3. | Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности |  |  |  |  | Отдел организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа Бачурина Н.А. |
|  | Планируемый КПЭ: Количество посещений раздела сайта, содержащего информацию о реализации инвестиционной политики – не менее 15 в месяц |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение Регламента предоставления информации для размещения на официальном сайте администрации Карабашского городского округа | Регламент утвержден | 15.03.2016г. | 01.05.2016г. |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г., заместитель главы Карабашского городского округа Скалозубов И.А., Руководители структурных подразделений администрации Карабашского городского округа: Начальник отдела экономического развития Ахатова А.Г.; Начальник отдела муниципального имущества Коробова Г.В.; Начальник отдела архитектуры и градостроительства Дементьев М.В.; Начальник отдела ЖКХ Демина И.В.; Начальник отдела по охране окружающей среды Бояркина Т.А. |
| 3.2. | Создание дополнительного раздела об инвестиционной политике на официальном сайте администрации Карабашского городского округа | структура официального сайта администрации Карабашского городского округа обновлена | 15.03.2016г. | 01.05.2016г. |  | Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа Бачурина Н.А. |
| 3.3. | Сбор и подготовка информации для заполнения раздела на официальном сайте администрации Карабашского городского округа | информация согласована с главой Карабашского городского округа | 20.03.2016г. | 01.05.2016г. |  | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа; Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа Бачурина Н.А. |
| 3.4. | Размещение информации на официальном сайте администрации Карабашского городского округа | информация размещена на официальном сайте администрации Карабашского городского округа | 15.05.2016г. | 01.07.2016г. |  | Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа Бачурина Н.А. |
| 3.5. | Проведение ведомственной экспертизы | положительный результат оценки | 01.07.2016г. | 15.07.2016г. |  | Проектный офис |
| 3.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | положительный результат экспертизы | 01.08.2016г. | 15.08.2016г. |  | Экспертная группа |
| 3.7. | Подтверждение Агентства | заключение агентства | 15.08.2016г. | 01.09.2016г. |  | Агентство стратегических инициатив |
| 4. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. |
|  | Планируемый КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку, в том числе по вопросам предоставления финансовой поддержки |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью сотрудничества по вопросам распространения информации об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Список организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.03.2016г. | 01.04.2016г. |  | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 4.2. | Заключение с МФЦ соглашения о сотрудничестве с целью распространения информации об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также оказания консультационных услуг | Соглашение с МФЦ | 10.03.2016г. | 17.04.2016г. |  | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа; Директор МБУ «МФЦ» Киприянова В.В. |
| 4.3. | Размещение на официальном сайте администрации Карабашского городского округа в сети Интернет информации о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Информационное сообщение | 01.06.2016г. | 01.08.2016г. |  | Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа Бачурина Н.А. |
| 4.4. | Распространение МФЦ информации об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Размешены информационные стенды с информацией об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.06.2016г. | 01.08.2016г. |  | Директор МБУ «МФЦ» Киприянова В.В. |
| 4.5. | Организация оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в МФЦ | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об оказываемых консультационных услугах | 01.06.2016г. | 01.08.2016г. |  | Директор МБУ «МФЦ» Киприянова В.В. |
| 4.6. | Направление организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информации об оказываемой органами местного самоуправления о формах поддержки для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства | Официальное письмо | 01.10.2016г. | 01.11.2016г. |  | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 4.7. | Проведение телефонного опроса предпринимателей с целью выявления уровня осведомленности субъектов предпринимательской деятельности об оказываемых мерах поддержки | Результаты опроса | 20.10.2016г. | 10.11.2016г. |  | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 4.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Заключение | 10.11.2016г. | 30.11.2016г. |  | Проектный офис |
| 4.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение | 30.11.2016г. | 10.12.2016г. |  | Экспертная группа |
| 4.10. | Подтверждение внедрения практики | Заключение по результатам экспертизы | 11.12.2016г. | 31.12.2016 г. |  | Агентство стратегических инициатив |
| 5. | Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования |  |  |  |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Скалозубов И.А. |  |  |
|  | Планируемый КПЭ: Снижение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов 180 дней |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание рабочей группы по оптимизации процедур, необходимых при предоставлении земельных участков | проведение заседания рабочей группы | 01.04.2016г. | 15.04.2016г. |  | Начальник отдела муниципального имущества Карабашского городского округа Коробова Г.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Карабашского городского округа Дементьев М.В. |
| 5.2. | Анализ действующего порядка прохождения процедур, необходимых при предоставлении земельных участков | проведение анализа, выявление возможных мероприятий по сокращению сроков | 20.04.2016г. | 10.05.2016г. |  | Начальник отдела муниципального имущества Карабашского городского округа Коробова Г.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Карабашского городского округа Дементьев М.В. |
| 5.3. | Разработка плана по оптимизации административных процедур | наличие плана | 01.05.2016г. | 31.12.2016г. |  | Начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 5.4. | Установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования | Проведение мониторинга по соблюдению сроков | 15.05.2016г. | 31.12.2016г. |  | заместитель главы Карабашского городского округа Скалозубов И.А., Начальник отдела муниципального имущества Карабашского городского округа Коробова Г.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Карабашского городского округа Дементьев М.В. |
| 5.5. | Заключение с территориальным управлением Росреестра Соглашения о сокращении сроков выполнения действий по государственной регистрации прав, а также сокращения сроков выдачи документов для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в муниципальных образованиях по заявлениям органов местного самоуправления Карабашского городского округа | Заключение соглашений | 15.05.2016г. | 15.06.2016г. |  | заместитель главы Карабашского городского округа Скалозубов И.А., Начальник отдела муниципального имущества администрации Карабашского городского округа Коробова Г.В. |
| 5.6. | Проведение ведомственной экспертизы | положительный результат оценки | 01.07.2016г. | 15.07.2016г. |  | Проектный офис |
| 5.7. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | положительный результат экспертизы | 01.07.2016г. | 15.07.2016г. |  | Экспертная группа |
| 5.8. | Подтверждение Агентства | заключение агентства | 15.07.2016г. | 01.08.2016г. |  | Агентство стратегических инициатив |
| 6. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования |  |  |  |  | заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. Начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
|  | Планируемый КПЭ Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, % Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых общественным советом, % |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание совещательного органа, возглавляемый главой муниципального образования по рассмотрению вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, развитием инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования | Нормативный правовой акт о создании совещательного органа и утверждения положения о совещательном органе | 01.04.2016 | 01.06.2016 |  | Специалисты отдела экономического отдела администрации Карабашского городского округа |
| 6.2. | Обсуждение предложений совещательного органа по разработке рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных проектов и процессов, рекомендаций по сокращению административных барьеров | Проведение заседания совещательного органа (протокол) | 15.06.2016 | 31.12.2016 |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 6.3. | Рассмотрение проектов документов стратегического планирования инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Результаты (выводы)рассмотрения документов стратегического планирования инвестиционной деятельности на территории муниципального образования (протокол) | 20.07.2016 | 10.11.2016 |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 6.4. | Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации | Протокол проведения совещательного органа | 1 раз в квартал | по 31.12.2016г. |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 6.5. | Проведение ведомственной экспертизы | положительный результат оценки | 01.11.2016г. | 15.11.2016г. |  | Проектный офис |
| 6.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | положительный результат экспертизы | 01.11.2016г. | 15.11.2016г. |  | Экспертная группа |
| 6.7. | Подтверждение Агентства | заключение агентства | 15.11.2016г. | 01.12.2016г. |  | Агентство стратегических инициатив |
| 7. | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  |  |  |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. Заместитель главы Карабашского городского округа Скалозубов И.А. |
|  | Планируемый КПЭ: количество объектов инфрастуктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц; Число действующих резидентов объектов инфрастуктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка перечня инвестиционных площадок с имеющейся инфраструктурой | перечень инвестиционных площадок с имеющейся инфраструктурой | 20.01.2016г. | 25.01.2016г. |  | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 7.2. | Информирование в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Карабашского городского округа в сети Интернет об имеющихся инвестиционных площадках для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Размещение информации в СМИ и на сайте администрации Карабашского городского округа в сети Интернет | 25.01.2016г. | 31.12.2016г. |  | Специалисты отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа |
| 7.3. | Проводить работу по поиску потенциальных резидентов | Участие в специализированных мероприятиях, публикация информации о создаваемом объекте | 10.01.2016г. | 31.12.2016г. |  | Заместитель главы Карабашского городского округа Ермолин Ф.Г. Начальник отдела экономического развития администрации Карабашского городского округа Ахатова А.Г. |
| 7.4. | Проведение ведомственной экспертизы | положительный результат оценки | 01.11.2016г. | 15.11.2016г. |  | Проектный офис |
| 7.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | положительный результат экспертизы | 01.11.2016г. | 15.11.2016г. |  | Экспертная группа |
| 7.6. | Подтверждение Агентства | заключение агентства | 15.11.2016г. | 01.12.2016г. |  | Агентство стратегических инициатив |