КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Краткая информация по состоянию на 01.10.2026 год

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | % исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 |
| НП «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство 2 общественных территорий) Реализация программ формирования современной городской среды | 2 852 771,89 | 45 644,35 | 140 356,38 | 2 666 771,16 | 2 852 771,89 | 45 644,35 | 140 356,38 | 2 666 771,16 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство общественной территории) Медный подъем | 409 371,05 | 409 371,05 | 0,00 | 0,00 | 409 371,05 | 409 371,05 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| НП «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП «Все лучшее детям» Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 366 914,52 | 57 518,64 | 309 395,88 | 0,00 | 366 914,52 | 57 518,64 | 309 395,88 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| РП «Педагоги и наставники» Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам деректоров по воспитанию и взаимодейсвию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. | 405 778,76 | 0,00 | 0,00 | 405 778,76 | 193 451,33 | 0 | 0,00 | 193 451,33 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| РП «Педагоги и наставники» Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейсвию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. | 628 646,52 | 0 | 31 432,33 | 597 214,19 | 347 649,30 | 0 | 17 371,82 | 330 277,48 | 32 | 0 | 32 | 32 |
| РП «Педагоги и наставники» Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | 14 758 300,00 | 0 | 0,00 | 14 758 300,00 | 9 221 803,37 | 0 | 0,00 | 9 221 803,37 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Региональный проект «Мы вместе» Воспитание гармонично развитой личности. | 420 000,00 | 50 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 288 000 | 34 285,72 | 253 714,28 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2025 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| РП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| 2 общественные территории | На 01.10.2026 г. определены территории, подлежащие реализации в 2026 году: По состоянию на 01.07.2026 г. работы на объектах Благоустройство пешеходной зоны у детского сада №10 согласно муниципальному контракту от 23.03.2026 г. № 0169300040526000006, (сумма закупки составляет – 1 202 000,00 руб.) и Благоустройство пешеходной дорожки вдоль д.11/2, ул. Металлургов в соответствии с муниципальным контрактом от 23.03.2026 г. № 0169300040526000007, (сумма закупки составляет– 940 000,00 руб.) завершены. В соответствии с муниципальным контрактом от 23.03.2026 г. № 0169300040526000007 стороны пришли к соглашению заключить доп. соглашение от 05.06.2026 г. № 016930004052600000700010001. Причиной изменения условий контракта послужило изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона без изменения сметной стоимости контракта. По состоянию на 01.10.2026 г. оплата полностью перечислена подрядной организации 01.07.2026. | - |
| «Медный подъем. Развитие общественной территории горы Гусиха» на территории Карабашского городского округа общественная природная территория расположена в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельного участка, согласно градостроительного плана 74:29:0102079 | Проект «Медный подъём. Развитие общественной территории горы Гусиха» в Карабаше стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Заключён контракт на разработку технической (проектной) и сметной документации на благоустройство объекта от 16.01.2025 года № 0169300040524000042. Проектная организация: ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ ВОСТОК». Проектная документация на 1 этап подготовлена, получено заключение экспертизы № 17-4-2-1-2-0186-25. Администрацией КГО принято решение разделить реализацию проекта на 2 этапа: 1 – на 2025 год, 2 – на 2026. Заключен муниципальный контракт с ООО «Стратегия» № 0169300040525000020 от 19.05.2025 на выполнение работ по благоустройству. Стоимость контракта: 86 677 767,77 руб. Текущие работы: Выполнен этап благоустройства, включающий вертикальную планировку территории, демонтажные работы, устройство покрытий, установку бортового камня и дренажных труб, установлены малые архитектурные формы (лавочки, урны, спортивные тренажеры). Выполнен этап наружного освещения, включающий земляные работы, монтаж опор освещения, прокладку кабеля в траншее. В настоящее время осуществляется заключение договора с ПАО «РосСети Урал» для подключения объекта к системе электроснабжения. Проектной организацией подготовлена ПСД по 2 этапу благоустройства, получено положительное заключение экспертизы от 07.11.2025 № 74-2-1-2-0252-25, стоимость работ 2-ого этапа составит порядка 90 миллионов. Направлена заявка в Министерство ЖКХ на финансирование объекта в 2026 году. Строительный контроль осуществляется организацией ООО «СпецАльпГруп». Авторский надзор и разработку информационных навигационных стендов, а также интерактивных элементов проекта проводит ООО «Проектная группа 8». Срок выполнения работ (1 этап) – 28.11.2025, фактически работы завершены, производится приемка выполненных работ. По состоянию на 01.10.2026 г. Областное финансирование отсутсвует. Запланирован местный бюджет для софинансирования областного бюджета. Техническая готовность 1 этапа – 100 % Медный подъем. Развитие общественной территории горы Гусиха. В Карабаше в ожидании второго этап преображения горы Гусиха в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ведутся переговоры по выделению финансирования для полной реализации проекта, при положительном результате, запланированный срок завершения благоустройства объекта – ноября 2026 года. Первый этап, завершенный в ноябре 2025 года, уже подарил городу парковку у подножия, современные пешеходные маршруты с освещением, видеонаблюдение и спортивную площадку. Проектом второго этапа предусмотрено две уникальные функциональные зоны: – зона отдыха со смотровой площадкой – система лестниц и пандусов, ведущих на вершину. На пути расположены видовые площадки с местами для отдыха и интерактивными элементами. Ключевой арт-объект маршрута – «Шахта», сохраняющая память о горнодобывающем прошлом Карабаша. – зона кругового обзора 360° – на самой вершине горы появится площадка с круговым обходом, откуда откроется панорама всего города. Для горожан здесь установят эффектный арт-объект «Крылья», который станет новой визитной карточкой территории.У подножия горы установлен информационный стенд с QR-кодом – каждый желающий может оставить свой отзыв о ходе благоустройства и уже созданном пространстве. Техническая готовность2 этапа – Подготовлена проектная документация, определился подрядчик для реализации проекта. Заключен муницпальный контракт № 0169300040526000033 от 14.09.2026 г. Плановый срок завершения работ — январь 2027 года. | - |
|  | РП «Все лучшее детям» |  |
| Карабашский городской округ. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования на основе следующих целевых показателей: 1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социальноориентированного развития Челябинской области. 2. Развитие в Челябинской области качества общего образования посредствам обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы переподготовки педагогических кадров. Результаты использования субсидии: - общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования на основе следующих целевых показателей: 1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социальноориентированного развития Челябинской области. 2. Развитие в Челябинской области качества общего образования посредствам обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы переподготовки педагогических кадров. Результаты использования субсидии: - доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций,в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене окнных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; - количество оутнных блоков , замененных в рамках спроведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях. | По состоянию на 01.10.2026 г. По данному мероприятию проведены работы по заключению Соглашений в электронном бюджете. По данному мероприятию проведены аукционные процедуры. Было запланировано 708 820,0 рублей. 16.03.2026 г. заключен контракт на сумму 366 914,52 руб. В результате аукциона образовалась экономия в сумме 341 905,48 руб. Образовавшаяся экономия возвращена в бюджет в сумме 341 905,48 руб. в том числе: ОБ 308 124,12 руб. МБ 33 781,36 руб. | - - |
| РП «Педагоги и наставники» |  |  |
| Обеспечены выплаты с денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно. | По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности за выполнение функций классного руководителя в количестве 80 едениц (классов). | - |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. - увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально ативную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; - участие в мероприятиях, организованных региоональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»; - разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. | По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными бъединениями в кол-ве 4 человек (СОШ 1- 2 человека.; СОШ 2 - 1 человек.; СОШ 4 – 1 человек). | - |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейсвию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. - увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально ативную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; - участие в мероприятиях, организованных региоональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»; - разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. | По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными бъединениями в кол-ве 1 штатной единицы (СОШ 1- 0,5 ст.; СОШ 2 - 0,25 ст.; СОШ 4 – 0,25 ст.). | - |
| РП «Мы вместе» (Мероприятия в области молодежной политики) |  |  |
| Мероприятия в области молодежной политики. | На 01.10.2026г. заключено 13 (тринадцать) договоров на сумму 420 000,00руб. 370 000,00 руб.(ОБ); 50 000,00 руб. (МБ) Исполнено 8 контрактов, 8 мероприятий. 1) Договор № 256 от 06.05.2026 г. по мероприятию «Вахта памяти» на сумму 30 000 руб. МБ 3 571,43 руб. ОБ 26 428,57 руб. 2) Договор № 257 от 06.05.2026 г. по мероприятию «Муниципальный этап Зарница 2.0» на сумму 42 000 руб. МБ 5000 руб. ОБ 37 000 руб. 3) Договор № 258 от 06.05.2026 г. проведение творческого конкурса «1418 дней до Парада Победы» на сумму 42 000 руб. МБ 5000 руб. ОБ 37 000 руб. 4) Договор № 310 от 26.05.2026 г. по мероприятию «День молодежи» на сумму 42 000 руб. МБ 5000 руб. ОБ 37 000 руб. 5) Договор № 315 от 28.05.2026 г. по мероприятию «Награждение молодых семейных пар» на сумму 42 000 руб. МБ 5000 руб. ОБ 37 000 руб. 6) Договор № 307 от 25.05.2026 г. по мероприятию « Я гражданин России» на сумму 30 000 руб. МБ 3 571,43 руб. ОБ 26 428,57 руб. 7) Договор № 21 от 25.05.2026 г. по мероприятию «Конкурс среди работающей молодежи и молодежная премия Карабашского городского округа» МБ 3571,43 руб. ОБ 26428,57 руб. 8) Договор № 22 от 25.05.2026 г. по мероприятию Круглый стол «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной сфере» МБ 3571,43 руб. ОБ 26428,57 руб. | - |

| РП « Культурная среда » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11 |  |  |  | Завершена реализация проекта по строительству Центра культурного развития по адресу: г. Карабаш, ул. 23 годовщины Октября, 11 (Муниципальный контракт от 12.05.2022 года № 0169300040522000005). Заказчик: Администрация Карабашского городского округа, Подрядчик: ООО «Уральская Чернозёмная Компания». Строительство объекта завершено. Подрядная организация покинула территорию объекта. Замечания ГСН устранены, подписанная исполнительная документация, а также изменения в части проекта (справки ГИПа) приняты в ГСН. В ходе итоговой проверки 14.07. выдано заключение о соответствии объекта строительства требованиям от 15.07.2025, утвержденное распоряжением ГУ ГСН Челябинской области от 15.07.2025 № 78. Объект введен в эксплуатацию, выдано разрешение от 17.07.2025. 22.07 состоялось торжественное открытие совместно с Министерством культуры Челябинской области. Ключи от всех помещений переданы МКУК «ЦКС КГО». Проектом, в соответствии с которым осуществляется строительство, предусмотрено размещение в здании Центра выставочного и концертного залов, малой и большой сцен, а также площадок для занятия различными видами творчества. В ходе реализации проекта, большая часть оборудования для указанных пространств была исключена, в связи с неактуальностью позиций или уходом поставщика/производителя с рынка Российской Федерации. В связи с этим, совместно с МКУК «Централизованная клубная система Карабашского городского округа», направлено письмо в Министерство культуры Челябинской области и Губернатору с просьбой рассмотреть возможность выделения средств дотации бюджету Карабашского городского округа в размере 25 600 000,00 рублей на приобретение необходимого оборудования. Финансирование одобрено. Мероприятия по закупке и оснащению объекта необходимым оборудованием осуществлены «Управлением культуры Карабашского городского округа» совместно с МКУК «Централизованная клубная система Карабашского городского округа». Заключены контракты на поставку первоочередного оборудования, объектов мебели и предметов интерьера, мягкого инвентаря, иных принадлежностей на сумму более 18 793 миллионов рублей. Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию. |  |  |  |  | - |
| «Благоустройство территорий рекреационного назначения» «Серебры-зеркало души» ( не в рамках НП ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линией озера Серебры. |  |  |  | Завершена реализация проекта «Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша» (Муниципальный контракт от 12.05.2023 года № 0169300040523000010) Заказчик: Администрация Карабашского городского округа, Подрядчик: ООО «ПромСтрой» Стоимость контракта – 155 148 662,44 руб. Соглашением межу Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на благоустройство мест отдыха на 2024 год, в размере 51 624 315,00 (ОБ – 49 043 100,00, МБ –2 581 215,00) рублей. Организация ООО «Проектная группа 8» осуществляет авторский надзор на объекте, также заключен контракт с ООО «РАО.Эксперт», осуществляющим строительный контроль. Функциональные зонаы, предусмотренные контрактом, выполнены на 100%. Правительством Челябинской области выделены средства в размере 5 360,30 тыс. руб. на восстановительные работы на территории благоустройства, возникшие из-за паводков в июле-августе 2025 года. Финансирование освоено, аварийно—восстановительные работы подрядчиком выполнены. Также, заключено дополнительное соглашение на производство доп. работ – ограждение, освещение, отсыпка. Цена контракта составляет 155 148 662,44 рублей. Благоустройство общественной территории завершено, готовность – 100%. |  |  |  |  | - |